Приложение 1

к приказу МКОУ ООШ №8

План мероприятий («Дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в МКОУ ООШ №8 в 2024/25 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 в 2024 году |  |  |  |
| 1.1 | Проведение анализа по итогам ГИА-9 в МКОУ ООШ №8 в 2024 году | июль 2024 | Зам. директора по УВР, Домашова Е.В. |
| 1.2 | Проведение совещания «Итоги проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2024 году и подготовка проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2024 году» | август 2024 | Зам. директора по УВР, Домашова Е.В. |
|  | 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 2.1 | Участие в программах дополнительного профессионального образования педагогических работников с учётом результатов ГИА-2024 | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, Домашова Е.В. |
| 2.2 | Участие в круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9. | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, Домашова Е.В. |
| 2.3 | Участие в муниципальных семинарах по вопросам подготовки обучающихся ГИА-9. | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, Домашова Е.В. |
| 2.4 | Участие в семинарах для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 | 1 раз в квартал | Зам. директора по УВР, Домашова Е.В. |
| 2.5 | Организация работы в муниципальных методических объединений учителей-предметников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения. | 1 раз в квартал | Зам. директора по УВР, Домашова Е.В. |
| 2.6 | Участие в вебинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников, педагогов-психологов по вопросам подготовки обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов к ГИА-9 проводимых СКИРО ПК и ПРО | в течение года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 школьного уровня, в соответствие действующему законодательству | в течение учебного года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 3.1.1 | ГИА-9: - внесение предложений в список лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь участникам ГИА-9 с ОВЗ, детям-инвалидам, в том числе непосредственно при проведении экзамена, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники, ведущие собеседование при проведении устной части экзамена по иностранному языку) | октябрь- ноябрь 2024 года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 3.1.3 | Размещение нормативных правовых актов, методических рекомендаций, инструкций, регламентирующих проведение ГИА-9 на официальных сайте МКОУ ООШ №8. | в течение всего периода | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка документов к заключению договоров гражданско-правового характера с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 в 2025 году | в период проведения ГИА-9 | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 5.1 | Организация участия в обучении для проведения ГИА – 9: - уполномоченных представителей ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ - организаторов в и вне аудитории ППЭ | январь-апрель 2024 года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 5.2 | Организация и проведение на школьном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 5.3 | Направление на обучение кандидатов в эксперты предметных комиссий | В течение учебного года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |
| 6.1 | Подготовка к ГИА-9 по обязательным учебным предметам: - сбор заявлений о сдаче ГИА-9 в дополнительные сроки; - участие в проведении ГИА-9 согласно действующему законодательству | В сроки, утвержденные Порядком проведения ГИА-9 | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2025 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 25 декабря 2024 года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 6.3 | Предоставление сведений в региональную информационную систему для обеспечения проведения ГИА-9: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 6.8 | Участие в формировании института общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, и представление их в министерство образования | январь-май 2025 года в течение периода проведения ГИА-9 | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| - Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 |  |  |  |
| 7.1 | Обеспечение работы муниципального телефона «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 | в течение года | Директор Ловянникова И.А. |
| 7.2 | Информационное наполнение сайта МКОУ ООШ №8 по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 | в течение года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 7.3 | Организация информационной кампании в школьных средствах массовой информации | в течение года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 7.4 | Участие в проведении собраний в режиме видеоконференцсвязи для выпускников 9-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 в 2025 году | в течение года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 7.5 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 | в течение года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 7.6 | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 7.7 | Размещение информации на сайте МКОУ ООШ №8 | в течение периода подготовки к проведению ГИА-9 | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 7.7.1 | ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |
| 7.8 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 в 2025 году, размещение информации на сайтах общеобразовательных организаций | август 2024 года - май 2025 года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 7.9 | Организация работы психологических служб в образовательных организациях по сопровождению участников ГИА-9: - групповые консультации, - индивидуальные занятия, - занятия-тренинги, - аутотренинга, - организация встреч с выпускниками прошлых лет и т.д. | в течение года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 |  |  |  |
| 8.1 | Проведение мониторинга сайта МКОУ ООШ №8 по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 | в течение года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 8.2 | Анализ выполнения планов («Дорожных карт») подготовки по организации и проведению ГИА-9 МКОУ ООШ №8 | В течение года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 8.3 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 в 2025 году, размещением соответствующей информации на официальном сайте МКОУ ООШ №8 | в течение года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |
| 8.6 | Проведение адресной работы педагогам, показавшим «низкие» результаты в 2024 году, в том числе по повышению методической и предметной компетентностей педагогов: - разработка планов по повышению качества образования; - проведение индивидуальных консультаций, вебинаров для педагогических работников, выездных семинаров, мастер-классов | в течение года | Директор Ловянникова И.А., Зам. директора по УВР Домашова Е.В. |